«Дорожная карта»

по обеспечению доступности объектов организаций отдыха детей и их оздоровления и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

на 2025 – 2030 годы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Гайдаровская средняя общеобразовательная школа»

*наименование организации*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение программ организации отдыха и оздоровления детей, адаптированных для детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья | 2024 - 2025 | Потехина А.С.старший вожатый | Определены меры по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов  объектов и предоставляемых услуг. |
| 2 | Разработка паспорта доступности организации | 2024-2025 | Бахилова Т.Н.  Директор школы | Обеспечена доступность в здание МБОУ  «Гайдаровская СОШ» и прилегающей  территории. |
| 3 | Изучение опыта организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2025 -2030 | Потехина А.С. старший вожатый | Применяются лучшие практики организации отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий на базе  МБОУ «Гайдаровская СОШ». |
| 2. Мероприятия по обеспечению услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию  объектами и услугами | | | | |
| 1 | Адаптация официального сайта организации в информационно- телекоммуникационной сети  «Интернет» для детей с нарушением зрения | 2025-2026 | Козлова К.С. | Официальный сайт МБОУ «Гайдаровская СОШ» в информационно-  телекоммуникационной сети «Интернет» адаптирован для детей с нарушением зрения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размещение на сайте организации информации об условиях, созданных для приема детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2024-2025 | Потехина А.С.старший вожатый | На официальном сайте школы размещены материалы, информирующие об условиях, созданных для приема детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Размещение на сайте организации методических разработок по организации отдыха и  оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2024-2025 | Потехина А.С.старший вожатый | На официальном сайте школы размещены методические материалы по организации  отдыха и оздоровления детей- инвалидов и детей с ОВЗ |
| 4 | Разработка алгоритма оказания ситуационной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий | 2025-2025 | Потехина А.С. старший вожатый,  члены школьного ППк | Стандартизация оказания помощи специалистами, работающими с детьми - инвалидам и детьми с ограниченными возможностями здоровья различных  нозологий . |
| 3. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | |
| 1 | Привлечение специалистов- дефектологов, психологов к работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями  здоровья | 2025 -2030 | Бахилова Т.Н. директор школы | Создана доступная инфраструктура для организации отдыха и оздоровления детей- инвалидов и детей с ОВЗ. |
| 2 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов на тему организации инклюзивного отдыха, подготовка и переподготовка кадров по организации инклюзивного отдыха | 2025 -2030 | Потехина А.С.  старший вожатый | Повышение качества знаний специалистов, работающих с детьми - инвалидам и детьми с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий по вопросам, связанным с организацией инклюзивного  отдыха. |
| 3 | Организация специализированного медицинского сопровождения детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2025 -2030 | Медработник | Реализован комплекс мероприятий по обеспечению медицинского сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. |